Phần 1 – Phân tích

Đường lý tưởng giảm đều \(40/10=4\) Story Points mỗi ngày.

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục Y thể hiện khối lượng còn lại, không phải số giờ đã làm. | Trục Y là Story Points còn lại; trục X là ngày làm việc. |
| N2 | Đúng | Ngày 0: 40 SP; ngày 5: 20 SP; ngày 10: 0 SP theo đường lý tưởng. | Đường lý tưởng giảm đều 4 SP mỗi ngày. |
| N3 | Sai | Ngày 2–5, khối lượng còn lại giữ nguyên 36 SP trong 3 ngày liên tiếp; đội không giảm được khối lượng công việc. | Đội có thể đang bị chặn hoặc gặp trở ngại, cần tìm nguyên nhân. |
| N4 | Sai | Ngày 1: thực tế 38 SP, lý tưởng 36 SP; ngày 5: thực tế 36 SP, lý tưởng 20 SP. Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng ở các ngày này. | Đội đang chậm tiến độ so với kế hoạch, cần đánh giá và điều chỉnh. |

Phần 2 – Vá lỗi

- Hiện tượng 1: Khối lượng công việc đi ngang từ ngày 2 đến ngày 5. Scrum Master Lan phối hợp với Developers xác định nguyên nhân bị chặn ngay trong Daily Scrum hằng ngày; Developers chủ động xử lý trở ngại, Lan hỗ trợ loại bỏ các vướng mắc ngoài khả năng của đội.

- Hiện tượng 2: Đường thực tế cao hơn đường lý tưởng, tiến độ chậm. Developers và Product Owner Đức rà soát phạm vi Sprint, mức độ ưu tiên và khả năng hoàn thành ngay khi phát hiện chênh lệch; Scrum Master Lan hỗ trợ đội xây dựng phương án thích nghi trong Sprint, không tự ý giảm chất lượng hoặc thay đổi Sprint Goal.